## Лист1
[5 empty] | Переменная | Значение | Комментарий
[5 empty] | A = | 2.94 | константа
Факторы масштаба (SFj) | Числовое значение | Диапазон изменений | Комментарий |  | B = | 0.91 | константа
Прецедентность (PRES) | 4.96 | 0 - 6,20 | Команда уже имела опыт подобных разработок |  | SIZE = | 14.1009 | KSLOC (kilo source lines of code – тысяч строк кода)
Гибкость процесса разработки (FLEX) | 2.03 | 0 - 5,07 | Процесс разработки не везде детерминирован |  | E = | 1.091
Архитектура и разрешение рисков (RESL) | 4.24 | 0 - 7,07 | Основные риски определены |  | PM = | 47.0282 |  | человеко - месяцев (итоговая трудоёмкость проекта)
Сработанность команды (TEAM ) | 2.19 | 0 - 5,48 | Средняя сработанность команды (High)
Зрелость процессов (PMAT) | 4.68 | 0 - 7,80 | Зрелость процессов средняя (Nominal) |  | С = | 3.67 | константа
[5 empty] | D = | 0.28 | константа
[5 empty] | степень = | 0.3162 | константа
[5 empty] | TDEV = | 12.4013 | Длительность проекта (в месяцах)
[5 empty] | N = | 3.7922 | PM / TDEV (сколько человек в месяц нужно, чтобы выполнить работу в срок TDEV)
Множители трудоёмкости ( EMi) | Числовое значение | Диапазон изменений | Комментарий
Квалификация персонала (PERC) | 1.24 | 0,5 - 2,12 | Квалификация персонала низкая (Very High)
Сложность и надёжность (RCPX) | 1 | 0,49 -2,72 | Средняя сложность, требуется документация. Nominal
Повторное использование (RUSE) | 0.95 | отсутствует либо 0,95 - 1,24 | Повторное использование не предполагается
Сложность платформы разработки (PDIF) | 0.87 | отсутсвует либо 0,87 - 2,61 | Нет жёстких ограничений по памяти и быстродействию - сложность платформы низкая
Опыт персонала (PREX) | 0.87 | 0,62 - 1,59 | Опыт персонала в платформе и среде разработки средний
Оборудование (FCIL) | 1 | 0,62 - 1,43 | Современные средства разработки, высокая степень коммуникации
Сжатие расписания (SCED) | 1 | отсутсвует либо 1 - 1,43 | Сжатие расписание не предполагается
Классификатор | Оценка | Пояснение
Масштаб проекта, С1 | 5 | Реализация концепции |  | FP = | 414.7314 | Оценка сложности проекта в баллах функциональности
Пользователи объекта проетирования, С2 | 2 | Потребители shareware ПО |  | SIZE = | 14.1009 | KSLOC (kilo source lines of code – тысяч строк кода
Тип объекта проектирования, С3 | 6 | База данных
Число строк кода,необходимых на реадлизацию одного балла функциональности, L | 34 | Visual C#

## Лист2
| 2016 год |  |  |  | 2017 год
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Тродозатраты | Сумма за проект |  | Размер зар.платы | Зар.плата за прототип | Зар.плата за проект
Менеджер | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1 | 6.7 | 234500 | Менеджер | 35000 | 115500 | 234500
Программист 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 8.7 | 261000 | Программист 1 | 30000 | 90000 | 261000
Тестер | 1 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 7.7 | 154000 | Тестер | 20000 | 66000 | 154000
Архитектор | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 12000 | Архитектор | 15000 | 12000 | 12000
Программист 2 | 0.3 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 8.7 | 261000 | Программист 2 | 30000 | 90000 | 261000
Количество разработчиков в месяц (роли) | 3.4 | 4 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 2 | 32.6 |  |  |  | Стоимость прототипа: | 373500
Разница с планом | -0.03 | -0.63 | 0.17 | 0.57 | 0.57 | 0.97 | 0.97 | 0.87 | 1.27 | 1.27 | 0.47 | 1.37 |  |  |  |  | Общая стоимость проекта: | 922500
| 2016 год Сентябрь: Анализ, разработка ТЗ и КП.; 2016 год Октябрь: Реализация прототипа, документирование.; 2016 год Декабрь: Показ заказчику, доработка.; 2017 год Январь: Реализация заявленной функциональности; 2017 год Май: Опытная эксплуатация; 2017 год Июль: Доработка, исправление ошибок, документация; 2017 год Август: Документация, сдача заказчику |  |  |  |  | Стоимость доработки: | 549000
| 2016 год | [8 empty] | Размер зар.платы
| Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Трудозатраты | Сумма за 2016 г. |  |  | Менеджер | 35000
Менеджер | 1 | 1 | 0.5 | 0.8 | 3.3 | 115500 |  |  | Программист 1 | 30000
Программист 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.7 | 3 | 90000 |  |  | Тестер | 20000
Тестер | 1 | 1 | 0.7 | 0.6 | 3.3 | 66000 |  |  | Архитектор | 15000
Архитектор | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 12000 |  |  | Программист 2 | 30000
Программист 2 | 2016 год Сентябрь: 0.3; 2016 год Октябрь: 1; 2016 год Ноябрь: 1; 2016 год Декабрь: 0.7; 2017 год Январь: 3; 2017 год Февраль: 90000
Количество разработчиков в месяц (роли) | 2016 год Сентябрь: 3.4; 2016 год Октябрь: 4; 2016 год Ноябрь: 3.2; 2016 год Декабрь: 2.8; 2017 год Февраль: Итог:
Разница с планом | 2016 год Сентябрь: -0.03; 2016 год Октябрь: -0.63; 2016 год Ноябрь: 0.17; 2016 год Декабрь: 0.57; 2017 год Февраль: 373500
| Анализ, разработка ТЗ и КП. | Реализация прототипа, документирование. |  | Показ заказчику, доработка.
2017 год
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Трудозатраты | Сумма за проект |  |  |  | Размер зар.платы
Менеджер | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1 | 3.4 | 119000 |  |  | Менеджер | 35000
Программист 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 5.7 | 171000 |  |  | Программист 1 | 30000
Тестер | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 4.4 | 88000 |  |  | Тестер | 20000
Архитектор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Архитектор | 15000
Программист 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 5.7 | 171000 |  |  | Программист 2 | 30000
Количество разработчиков в месяц (роли) | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 2 |  | Итог:
Разница с планом | 0.57 | 0.97 | 0.97 | 0.87 | 1.27 | 1.27 | 0.47 | 1.37 |  | 549000
| Реализация заявленной функциональности |  |  |  | Опытная эксплуатация |  | Доработка, исправление ошибок, документация | Документация, сдача заказчику